**Ежегодный отчет о результатах деятельности**

**за 2018/2019 учебный год МДОУ «Детский сад № 112»**

**Муниципальный инновационный проект «Современный детский сад – островок счастливого детства»**

**Сетевой проект «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно-досуговой деятельности во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»**

1. **Общая информация**
	1. **Участники проекта (внутри учреждения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,****квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1 | Парамонова М.А. | заведующий | Организация деятельности, координация, контроль |
| 2 | Зайцева А.С. | старший воспитатель | Методическое сопровождение, организация мероприятий, координация |
| 3 | Жукова Т.А. | Инструктор по физической культуре | Методическое сопровождение, организация деятельности, проведение мероприятий в рамках МИП |
| 4 | Савватеева Д.А. | Воспитатель | Организация деятельности, проведение мероприятий в рамках МИП |
| 5 | Корсакова Е.А. | Учитель-дефектолог | Организация деятельности, проведение мероприятий в рамках МИП |
| 6 | Горюнова В.А. | Учитель-дефектолог | Организация деятельности, проведение мероприятий в рамках МИП |
| 7 | Коломоец Н.В. | Воспитатель | Организация деятельности, проведение мероприятий в рамках МИП |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 54»,

 **Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 112»,**

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 126»,

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 130»,

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 183»,

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 222»,

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 235»

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые****результаты** | **Достигнутые результаты/Достижения** |
| 1. | **Цель проекта -** развитие семейного спорта, пропаганда здорового образа жизни через организацию спортивно - досуговой деятельности в ДОУ.**Задачи проекта:**1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья семей воспитанников посредством вовлечения в спортивно-массовые мероприятия.
2. Разработка комплекса мероприятий и методического сопровождения (модели), обеспечивающих организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта.
3. Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта.
4. Вовлечение педагогов в организацию и участие в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города.

Воспитание морально-нравственных и волевых качеств участников проекта, создавая комфортную, эмоционально-благополучную обстановку при организации спортивно - досуговой деятельности. | Родительские собрания с презентацией опыта работы **В течение сентября 2018г.** | Привлечение родителей в досуговую деятельность ДОУ | Представлен опыт работы учреждения по теме проекта. Активное участие родителей детского сада в семейно-досуговой деятельности  |
| Семейно-досуговый спортивный праздник «Мамина и Папина футбольная лиги»**Сентябрь 2018г.** | Сотрудничать с семьями воспитанников в вопросах досугового объединения семьи | Объединение родителей в команды детского садаI место Мамина футбольная ЛигаII место Папина футбольная Лига |
| Семейный праздник, посвященный Дню здоровья «Старт-азарт»**Сентябрь 2018г.** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности | Проведено спортивное мероприятие, объединяющее детей и родителей в единые спортивные команды |
| Анкетирование о значении физкультуры и спорта в жизни семьи**Октябрь 2018г.** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности | Определено главное направление (концепция) в организации физкультурно-досуговой деятельности – укрепление здоровья, развитие двигательной активности и приобщение к занятиям физкультурой. |
| Летние семейные игры 2018Парк-отель «Ярославль»**Октябрь 2018г.** | Сотрудничать с семьями воспитанников в вопросах досугового объединения семьи | I командное место Созданы условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей |
| Фотоконкурс «Моя дружная спортивная семья»**Октябрь 2018 г.** | Сотрудничать с семьями воспитанников в вопросах спортивного объединения семьи  | Организована большая общая выставка фотографий по теме спортивных увлечений в семье во всех возрастных группах |
| Участие в семинаре «Теория развития семейного спорта в рамках организации спортивно-досуговой деятельности» на базе МДОУ 54, с участием МДОУ 112**Октябрь 2018 г.** | Разобрать основные понятия, входящие в составляющие семейного спорта | Представлен опыт работы «Развитие семейного досуга в рамках организации физкультурно-оздоровительной деятельности в МДОУ «Детский сад № 112» |
|  | Консультация «Инновационные формы взаимодействия с семьей в контексте реализации ФГОС ДО» **Ноябрь 2018г.**  | Выявить компетентностный подход в реализации физкультурно-оздоровительной работы на основе семейно-досугового проекта | Представление практики старшим воспитателем Зайцевой А.С., инструктором по физической культуре Жуковой Т.А. семейных физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ и в г. Ярославле |
|  |
| Участие в семинаре «Концепция организации спортивно-досуговой деятельности» на базе МДОУ 235**Декабрь 2018** | Определить главное направление (концепция) в организации спортивно-досуговой деятельности | Выстроена основная цель досуговой физкультурно-оздоровительной деятельности |
| Фестиваль семейного спорта – «Новогодние спортивные елки» г. Ярославль**Декабрь 2018** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности  | Проведено спортивное мероприятие, объединяющее детей и родителей в единые спортивные команды |
| Зимние семейные игры СОК «Атлант» г. Ярославль**Январь 2019 г.** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности  | I общекомандное местоСозданы условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей |
| Участие в мастер-классе «Педагог – семье пример!» на базе МДОУ 126**Февраль 2019 г.** | Представлены конспекты совместного физкультурно-семейного досуга в рамках сетевого взаимодействия «Старт-азарт», «Ребята с нашего двора», «Сказочные приключения в Павловской Роще». | Утвержден конспект совместного физкультурно-семейного досуга в рамках сетевого взаимодействия «Сказочные приключения в Павловской Роще». |
| Физкультурный семейный досуг, посвященный Дню защитника Отечества «Ребята с нашего двора»**Февраль 2019 г.** | Создать условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей | Проведено физкультурный семейный досуг, посвященный Дню защитника Отечества |
| Фестиваль дошкольного спорта – Лыжные гонки г. Ярославль**Март 2019 г.**  | Способствовать развитию мотивации детей к занятиям физкультурой и спортом, родителей – к сопровождению и поддержке детей  | I общекомандное место Созданы условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей |
| Участие в педагогической мастерской «Семья и спорт» на базе МДОУ 130, с участием МДОУ 222**Апрель 2019 г.** | Определить основные задачи взаимодействия ДОО и семьи в контексте развития семейного спорта | Представлены опыт работы учреждений, внесены предложения по введению новых форм контакта с родителями в рамках организации спортивно-досуговой деятельности |
| Фестиваль спорта «Боулинг и Дартс» среди родителей г. ЯрославльКлуб «Горка»**Апрель 2019 г.** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности  | III общекомандное местоСозданы условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей |
| Открытое занятие «Фитнес для всей семьи»**Май 2019 г.** | Способствовать развитию мотивации детей к занятиям физкультурой и спортом, родителей – к сопровождению и поддержке детей  | Представлены инновационные практики современного детского фитнеса |
| Круглый стол «Влияние спортивно-досуговой деятельности на развитие семейного спорта: подведение итогов работы первого года реализации проекта»**Май 2019 г.** | Подвести итоги за первый год работы инновационного проекта, разработать перспективный план на последующий период | По плану 22.05.2019 |
| Вторые Большие Дошкольные Олимпийские Игры г. ЯрославльЛегкоатлетический манеж**Май 2019 г.** | Привлечь родителей к совместным с детьми мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности  | I общекомандное местоСозданы условия для соревновательного мероприятия, поддержать спортивные успехи детей и родителей |
| Совместный физкультурно-семейный досуг «Сказочные приключения в Павловской роще» **Июнь 2019 г.** | Создать условия для объединения членов семей воспитанников в спортивно-досуговой совместной деятельности | По плану 14.06.2019 |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Были внесены дополнительные мероприятия в план, корректировались даты проведения мероприятий.

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

1. Разработана нормативно-правовая база реализации сетевого проекта: договор о сетевом взаимодействии образовательных учреждений участников проекта «Современный детский сад – островок счастливого детства»

2. Разработана теоретическая часть обоснования реализации сетевого проекта:

* Дано определение основных понятий проекта;
* Рассмотрена концепция организации физкультурно-досуговой деятельности;
* Предложен примерный перспективный план работы с педагогами и родителями;
* Рассмотрены и применены формы, методы взаимодействия с родителями, в т.ч. инновационные;
* Рассмотрено влияние физкультурно-досуговой деятельности на развитие семейного досуга.

**2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта**

1. Понятие «семейный спорт» подвергнуто критике, требует консультации методистов института развития образования.

2. Организация спортивно-досуговой деятельности в дошкольном учреждении необходимо переквалифицировать в физкультурно-досуговую или оздоровительную деятельность. Узкое понятие «спорт» используется в профессиональном контексте, недопустим по отношению к детям дошкольного возраста.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**

**3.1. Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

**1)** Поэтапно формируется модель проекта развития семейных физкультурно-оздоровительных занятий через организацию досуговых мероприятий на базе детского сада;

**2)** Собраны конспекты мероприятий;

**3)** Методические рекомендации по подготовке детей и родителей к совместным занятиям физкультурой и спортом находятся в разработке;

**4)** Команды родителей, детей и педагогов результативно приняли участие во всех физкультурно-досуговых мероприятиях ДОУ и города.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля** Разработанная и апробированная в последующем модель развития семейного спорта позволит учреждениям дошкольного образования активнее привлекать семьи воспитанников к участию в массовых, физкультурно-спортивных мероприятиях района, города, тем самым укреплять здоровье своих воспитанников, их родных и близких. Сплочение семьи, благоприятная эмоциональная атмосфера в детском саду положительно влияет на развитие ребенка, улучшает его показатели в спортивных и интеллектуальных достижениях.

**3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

1. Инновационная деятельность качественно повлияла на повышение профессионально-личностного потенциала, уровня квалификации и профессионализма педагогических работников, позволила им реализовать индивидуальные возможности и творческий потенциал, что послужило увеличением количества участников из числа педагогов детского сада в муниципальной инновационной площадке.

2. С родителями воспитанников установлены отношения сотрудничества в физическом воспитании ребенка, они всегда вовлечены в центр педагогического процесса. Качественным результатом является высокий уровень удовлетворенности услугами ДОУ.

3. Большинство выпускников детского сада физически подготовлены, после окончания ДОУ продолжают заниматься в спортивных секциях, клубах города. У большинства сформированы ценности здорового образа жизни, развиты представления о целесообразности физических упражнений.

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

Со всеми материалами, подтверждающими положительный эффект организации физкультурно-оздоровительной деятельности, можно ознакомится на сайте учреждения, в разделе «Инновационная деятельность» или пройдя по ссылке <https://mdou112.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_sovremenniy_detskiy_sad__ostrovok_schastlivogo_detstva_setevoy_proekt_razvitie_semeynogo_sporta_v_ramkah_organizatsii_sportivno_dosugovoy_deyatelnosti__vo_vzaimodeystvii_sistemi_uchrezhdeniy_doshkolnogo_obrazovaniya_g__yaroslavlya.html>

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

Деятельность учреждения, а также участие в мероприятиях разных уровней, представлена на сайте учреждения в ленте новостей https://mdou112.edu.yar.ru/nashi\_novosti/news.html