|  |
| --- |
|  Утверждаю |
|  Мэр города Ярославля \_\_\_\_\_\_\_ В.М. Волков «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

ПЛАН

по подготовке и проведению Всемирного дня гражданской обороны

на территории города Ярославля

 План проведения Всемирного дня гражданской обороны разработан в целях повышения готовности органов управления, сил и средств городского звена ТП РСЧС Ярославской области и гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях в условиях военного и мирного времени, обучения населения основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и пожаров, привлечение населения к выполнению мероприятий по гражданской обороне, пропаганды знаний по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рабочего совещания в отделе по делам ЧС, ГО и ОПБ ДТБ мэрии города Ярославля по подготовке и проведению Всемирного дня гражданской обороны | 27.02.2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля |  |
| 2. | Проведение совещаний с уполномоченными по вопросам ГОЧС организаций города по вопросу проведения Всемирного дня гражданской обороны | до 02.03.2020 | Территориальные администрации мэрии города Ярославля |  |
| 3. | Подготовка к проведению праздничных мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны. Поздравление ветеранов МПВО-ГО |  02.03.2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля |  |
| 4. | Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях города (открытый урок, тренировки и др.) |  02.03.2020 | Департамент образования мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля организации города |  |
| 5. | Обновление наглядной агитации по ГОЧС, уголков гражданской защиты, классов гражданской обороны и кабинетов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» | с 27.02 по 02.03.2020 | Организации города, департамент образования мэрии города Ярославля, территориальные администрации мэрии города Ярославля |  |
| 6. | Проведение в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятий и бесед по истории гражданской обороны, способам защиты от чрезвычайных ситуаций с привлечением специалистов МКУ «Центр гражданкой защиты» города Ярославля | с 25.02 по 02.03 2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля |  |
| 7. | Организация и участие в городском мероприятии патриотической направленности «Кадеты, вперед!» в МОУ СОШ № 40 | 26.02.2019 | Департамент образования мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля |  |
| 9. | Организация демонстрации видеофильмов по гражданской обороне в учреждениях образования города | с 27.02 по 02.03. 2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля |  |
| 8. | Размещение на сайте мэрии города Ярославля, сайтах образовательных учреждений и организаций города, в средствах массовой информации материалов, посвященных Всемирному дню гражданской обороны | с 27.02 по 02.03. 2020 | МКУ «Организационно-информационная служба мэрии города Ярославля», отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля, территориальные администрации мэрии города Ярославля, департамент образования мэрии города Ярославля |  |
| 9. | Организация выдачи разным категориям населения памяток по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях | с 27.02 по 02.03. 2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля, территориальные администрации мэрии города Ярославля |  |
| 10. | Проведение смотра современной спасательной техники, оборудования, инструментов и имущества гражданской обороны | 02.03.2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля, МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля |  |
| 11. | Представление отчетных документов по проведению мероприятий, посвященных Всемирному дню гражданской обороны | до 04.03.2020 | Территориальные администрации мэрии города Ярославля, департамент образования мэрии города Ярославля, управление информационной политики и социальных коммуникаций мэрии города Ярославля |  |
| 12. | Подготовка и представление в Главное управление МЧС России по Ярославской области документов по итогам проведения Всемирного дня гражданской обороны | до 10.03.2020 | Отдел по делам ЧС, ГО и ОПБ мэрии города Ярославля |  |

Начальник отдела по дедам ЧС, ГО и ОПБ

мэрии А.А. Чикалев

В.М. Пасхин

40-47-49