**План работы**

**МДОУ «Детский сад № 112» г. Ярославль**

**в статусе базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО**

**по теме «Просветительская деятельность среди участников образовательных отношений в целях физического развития ребенка**»

**на период 2023-2025 гг.**

Цель: создание условий реализации эффективной просветительской деятельности среди участников образовательных отношений в целях физического развития ребенка.

Задачи:

1. Распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций участников образовательных отношений.
2. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.
3. Проведение мониторинга удовлетворенности образовательных потребностей и интересов родителей (законных представителей).
4. Выявление эффективных практик взаимодействия с социальными партнерами по вопросам организации совместных физкультурных мероприятий семей обучающихся детского сада и начальных классов школы.

Основные направления деятельности:

1. Обновление содержания и технологий обучения.

2. Обновление учебно-методического обеспечения.

3. Повышение кадрового потенциала.

4. Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни.

Прогнозируемые результаты:

1. Электронный кейс нормативных, методических и информационных материалов, направленных на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций участников образовательных отношений.
2. Пакет нормативных актов, связанных с сетевой формой реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.
3. Статистика удовлетворенности образовательных потребностей и интересов родителей (законных представителей).
4. Обобщение и распространение эффективных практик взаимодействия с социальными партнерами по вопросам организации совместных физкультурных мероприятий семей обучающихся детского сада и начальных классов школы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения**  **мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
| **1. Обновление содержания и технологий обучения** | | | | | |
| 1.1. | Реализация дополнительной образовательной программы «Подвижки детишкам» | ежегодно | Обучающиеся детского сада и начальных классов школы | Дополнительная образовательная программа «Подвижки детишкам» | Инструктор по физической культуре Жукова Т.А., старший воспитатель Зайцева А.С. |
| 1.2. | Организация деятельности Семейной лиги «ФизкультУра!» | ежегодно | Обучающиеся детского сада и начальных классов школы и их родители | Документация Семейной лиги «ФизкультУра!» | Учитель-дефектолог Савватеева Д.А., инструктор по физической культуре Жукова Т.А., старший воспитатель Зайцева А.С., учитель физической культуры СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| **2. Обновление учебно-методического обеспечения** | | | | | |
| 2.1. | Разработка сценариев по организации массовых физкультурных мероприятий в форме сетевого взаимодействия по реализации дополнительной общеразвивающей программы «Подвижки детишкам» | По мере необходимости | Рабочая группа | Сборник материалов | Учитель-дефектолог Савватеева Д.А., инструктор по физической культуре Жукова Т.А., старший воспитатель Зайцева А.С., учитель физической культуры СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 2.2. | Разработка сценариев массовых физкультурных мероприятий для участников образовательных отношений внутри МДОУ и СОШ | По мере необходимости | Рабочая группа | Сборник материалов | Учитель-дефектолог Савватеева Д.А., инструктор по физической культуре Жукова Т.А., старший воспитатель Зайцева А.С.,  учитель физической культуры СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 2.3. | Разработка системы преемственности в реализации дополнительной общеразвивающей программы «Подвижки детишкам» между детским садом и начальными классами школы | Февраль 2023-март 2025 | Рабочая группа | Методические рекомендации | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 2.4. | Создание Электронного кейса информационных и методических материалов по деятельности Семейной лиги «ФизкультУра!» | Февраль 2023-март 2025 | Рабочая группа | Электронный кейс, размещенный на сайте образовательных организаций | Щербак А.П.  Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 2.5. | Разработка Единого календаря физкультурно-массовых мероприятий Семейной лиги «ФизкультУра!» | Февраль 2023-март 2025 | Рабочая группа | Единый календарь | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 2.6. | Создание и разработка эффективных практик взаимодействия с социальными партнерами по вопросам организации совместных физкультурных мероприятий семей обучающихся детского сада и начальных классов школы. | Февраль 2023-март 2025 | Рабочая группа | Сборники материалов | Щербак А.П.  Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| **3. Повышение кадрового потенциала** | | | | | |
| 3.1. | Семинар-практикум по организации и проведению фестиваля «Лыжня дружбы» Семейной лиги «Физкульт Ура!» для управленческих команд и педагогических работников ДОУ и СОШ ЯО | Февраль-март 2024 | Педагоги области | Размещение информации на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО | Щербак А.П.  Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 3.3. | Педагогический субботник «Сетевая форма реализации дополнительной образовательной программы «Подвижки детишкам» | Февраль – март 2025 | Педагоги области | Размещение информации на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО | Щербак А.П.  Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Глазкова О.В., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| **4. Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни** | | | | | |
| 4.1. | Летние семейные игры среди родителей и преподавателей АШСК г. Ярославля | Октябрь 2023 (далее ежегодно) | Команды Семейной лиги «Физкульт Ура!»  (*семьи воспитанников МДОУ «Детский сад № 112» и семьи учеников МОУ СОШ № 83)* | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической Лужков Д.А. |
| 4.2. | Волейбольный турнир "Ярославский кубок Выбора" | Октябрь 2023  (далее ежегодно) | Сборная команда родителей семейной лиги «Физкульт Ура!» *(родители (законные представители) обучающихся школы и воспитанников детского сада)* | Наградные материалы, фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической Лужков Д.А. |
| 4.3. | Фестиваль «Волейбол» среди родителей и преподавателей АШСК г. Ярославля | Октябрь 2023 | Команды родителей семейной лиги «Физкульт Ура!» *(родители (законные представители) обучающихся школы и воспитанников детского сада)* | Наградные материалы команд ДОУ и школы, фотоотчет. | Старший воспитатель Зайцева А.С., инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 4.4. | Фестиваль легкой атлетики «Веселый ЗаБег» Семейной лиги «Физкульт Ура!» | Ноябрь 2023 | Команды Семейной лиги «Физкульт Ура!» *(воспитанники детского сада, обучающиеся начальной школы)* | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры Лужков Д.А. |
| 4.5. | Новогодний спортивный праздник | Декабрь 2023  (далее ежегодно) | Команды Семейной лиги «Физкульт Ура!» *(воспитанники детского сада, обучающиеся начальной школы)* | Видео и фотоотчет, конспект праздника | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 4.6. | Фестиваль «Мини-футбол» среди родителей и преподавателей | Январь 2024 (далее ежегодно) | Родители (законные представители) обучающихся, педагоги детского сада, школы | Наградные материалы команд ДОУ и школы, фотоотчет. | Старший воспитатель Зайцева А.С., Инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 4.7. | Зимние семейные игры | Март 2024 (далее ежегодно) | Семьи воспитанников МДОУ «Детский сад № 112», средней школы № 83 | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., учитель физической культуры МОУ СОШ № 83 Лужков Д.А. |
| 4.8. | Большие Олимпийские игры | Апрель – май 2024 | Воспитанники детского сада, обучающиеся начальной школы | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры Лужков Д.А. |
| 4.9. | Фестиваль «Настольный теннис» | Апрель-Май 2024 | Родители (законные представители) обучающихся, педагоги детского сада, школы | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры Лужков Д.А. |
| 4.10 | Фестиваль «Туристический сплав» | Июнь 2024 | Родители (законные представители) обучающихся, педагоги детского сада, школы | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры Лужков Д.А. |
| 4.11 | Фестиваль спорта «Пляжный волейбол» | Июнь - июль 2024 | Родители (законные представители) обучающихся, педагоги детского сада, школы | Видео и фотоотчет | Заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.,  старший воспитатель Зайцева А.С.,  инструктор по физической культуре Жукова Т.А., учитель-дефектолог Савватеева Д.А., воспитатель Титова В.С., Директор МОУ СОШ № 83 Глазкова О.В., учитель физической культуры Лужков Д.А. |