**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**муниципальной инновационной площадки сетевого проекта**

**«Старт первых 5+» (МДОУ №№ 6, 109,112, 140, 179, 218)**

(название проекта)

**за I полугодие 2023/2024 учебного года**

Учреждение ответственное за реализацию проекта: МДОУ "Детский сад № 140", заведующий Жихарева Юлия Николаевна

Руководитель проекта: Краева Наталья Александровна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Создать сообщество детей и взрослых «Старт первых 5+». | - Организационное совещание структурных подразделений сетевого проекта «Старт первых 5+». Планирование работы на 2023-2024 учебный год, сентябрь;  - Создание группы в ВК «Старт первых 5+», сентябрь;  - Организационное совещание «Анализ деятельности профессионального сообщества «Старт первых 5+» за первое полугодие 2023 г.», декабрь | - создано сетевое сообщество «Старт первых 5+»;  - разработана оргструктура и система взаимодействия по направлениям;  - составлен планы работы на 2023-2024 учебный год | - создано сетевое сообщество «Старт первых 5+», 35 семей воспитанников стали активными участниками мероприятий в рамках МИП.  - создана группа в ВК; подписчиками группы МИП «Сетевое сообщество «Старт первых 5+» являются 53 подписчика;  - разработана оргструктура и система взаимодействия по 6 направлениям РДДМ (Российского движения детей и молодежи);  - составлен планы работы на 2023-2024 учебный год |  |
| 2 | Разработать и провести цикл «Беседы о важном» по направлениям деятельности сообщества «Старт первых 5+» | - Разработка структуры и методических компонентов для создания цикла «Беседы о важном: «Уроки Доброты», октябрь; | - разработать структуру и методические компоненты для создания цикла «Беседы о важном»;  - разработать сценарии к циклу «Беседы о важном» | - разработана структура технологической карты цикла «Беседы о важном»;  - Разработаны технологические карты к циклу «Беседы о важном» по темам: «День народного единства», «День Матери», «Символы России», «День героев Отечества», «День конституции», «Синичкин день», «День домашних животных», «Мы юные журналисты», «День героев Отечества», «Символы России» к дню герба, «Новый год – семейный праздник» |  |
| 3 | Разработать и провести исследования социальной активности детей старшего дошкольного возраста. | - Организационное совещание «Разработка диагностического инструментария для выявления социальной активности детей старшего дошкольного возраста», ноябрь  - Рабочая встреча педагогов-психологов «Применение диагностического инструментария» | - разработать диагностический материал по изучению социальной активности детей старшего дошкольного возраста и родителей (законных представителей) | - разработан диагностический инструментарий изучения социальной активности детей старшего дошкольного возраста;  - проведена первичная диагностика социальной активности детей старшего дошкольного возраста (51 дошкольник) |  |
| 4 | Разработать, организовать и провести культурно-массовые мероприятия по каждому направлению деятельности РДДМ | - Массовое мероприятие с родителями воспитанников «Открытие сообщества «Старт первых 5+»; октябрь  - Праздник, посвященный Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!», ноябрь;  - «Мы юные волонтеры 5+» образовательный терренкур, декабрь | - разработать сценарии и провести массовые мероприятия с родителями воспитанников (согласно плана работы) | Наши семьи приняли участие в массовых мероприятиях МИП:  1. «Открытие сообщества «Старт первых 5+»;  2. Праздник, посвященный Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны и Родиной своей горды!»;  3. «Мы юные волонтеры 5+» образовательный терренкур.  - создана методическая копилка конспектов мероприятий  Создана методическая копилка конспектов мероприятий. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_