Утверждаю:

Заведующая МДОУ д/с 112

______________В.М.Карева

Приказ № 01-02/06-А

«20»   января  2014 год

План-график мероприятий по внедрению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

в муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад  комбинированного вида № 112

на 2014 – 2015 год

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 112

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 112.

- Привести в соответствие с требованиями  ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида № 112.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Обеспечить профессиональную готовность  педагогов по введению ФГОС  в ДОУ.

- Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС в ДОУ.

- Привести материально-технические условия и развивающую предметно-пространственную среду в соответствии

с ФГОС ДО

Ожидаемые результаты:

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Профессиональная готовность педагогов по введению ФГОС  ДО.

- Обеспечена информационная открытость процесса введения ФГОС ДО ( в том числе на сайте ДОУ).

- Материально-технические условия и развивающая предметно-пространственная среда  приведены в соответствии с

ФГОС ДО.

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Постоянно по мере поступления материалов | Заведующая Старший воспитатель | Создан банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования. | Январь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Утвержден план-график мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования, приказ |
| 1.3 | Приведение документов в соответствие ФГОС ДО: |  |  |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Май 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Приведены в соответствие должностные инструкции работников ДОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ | 2014 – 2016 года | Заведующая | Внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в приказы, локальные акты ДОУ | Февраль 2014 год По мере поступления материалов | Заведующая Старший воспитатель | Внесены изменения и дополнения в приказы, локальные акты ДОУ |
|  | Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОУ | Декабрь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Внесены изменения и дополнения в программу развития ДОУ |
| 1.4 | Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей) | Сентябрь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Проведён анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей), анкетирование |
| 1.5 | Приведение структуры ООП ДОУ в соответствии ФГОС ДО | Февраль-март 2014 год | Рабочая группа | Структура ООП ДОУ приведена в соответствие ФГОС |
| 1.6 | Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | В течение 2014-2015 годов По мере публикации реестра ООП ДО | Заведующая Старший воспитатель | Определена из реестра примерная образовательная программа, ДОУ обеспечено методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Разработка ООП ДО. |
| 1.7 | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | 2014 год По мере появления программ в реестре | Заведующая Старший воспитатель | Утверждена основная образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |

2. Организационное  обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Январь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, приказ |
| 2.2 | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | 2014 – 2015 года | Старший воспитатель | Разработано и утверждено положение о рабочей группе, план-график работы рабочей группы |
| 2.3 | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Май 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Дана оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО, анкетирование |
| 2.4 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2015 года По мере поступления материалов | Заведующая Старший воспитатель | Сформирован банк материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. |
| 2.5 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно - правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | 2014-2015 года По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая Старший воспитатель | Проведены инструктивно-методические совещания по ознакомлению с нормативно - правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО; протоколы совещаний |
| 2.6 | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующей, планерках, семинарах и др. | В течение года, не менее 3 раз в год | Заведующая Старший воспитатель Рабочая группа | Протоколы методических мероприятий |
| 2.7 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | В течение года | Старший воспитатель Рабочая группа | Протоколы методических мероприятий |
| 2.8 | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | 2014-2015 года | Старший воспитатель | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». Сертификаты участников |
| 2.9 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | 2014-2015 года | Старший воспитатель | Библиотека методического кабинета ДОУ скомплектована в соответствии ФГОС ДО. |
| 2.10 | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | 2014-2015 года | Старший воспитатель | Изучен опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах |

3. Методическое обеспечение

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с ФГОС ДО). | Май 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Проведен педагогический совет «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ», протокол педагогического совета |
| 3.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Апрель 2014 год | Старший воспитатель | Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогов ДОУ, проведён анализ. Анкетирование педагогов ДОУ. |
| 3.3 | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | В течение года | Старший воспитатель Рабочая группа | Консультации для педагогов и родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности, составлен перечень |
| 3.4 | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Май 2014 год | Старший воспитатель | Проведён круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» |
| 3.5 | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | В течение года | Старший воспитатель | Проведены педагогические часы, тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО; составлен их перечень |
| 3.6 | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. | В течение года | Старший воспитатель Рабочая группа | Подборка публикаций по ФГОС ДО из научно-методической литературы и периодических изданий. |
| 3.7 | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Декабрь 2014 год | Старший воспитатель | Обобщен опыт реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. |
| 3.8 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Декабрь 2014 год Декабрь 2015 год | Старший воспитатель | Подведены итоги работы по подготовке к введению ФГОС за на педагогическом совете; протокол |
| 3.9 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2014 год | Руководитель рабочей группы | Аналитическая справка |
| 3.10 | Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2014-2015 годов | Заведующая Старший воспитатель | Составлен перечень консультаций |

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Сентябрь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Составлен план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. |
| 4.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | В течение года | Заведующая Старший воспитатель | Сертификаты КПК |
| 4.3 | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | В течение года | Старший воспитатель | Проведены обучающие мероприятия Составлен перечень. |
| 4.4 | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Январь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Годовой план работы учреждения соответствует ФГОС ДО. |
| 4.5 | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Март 2014 года | Старший воспитатель | Утвержден план методической работы |
| 4.6 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. | Декабрь 2013 год | Заведующая Старший воспитатель | ДОУ обеспечено кадрами на 2014 год |
| 4.7 | Проведение психологических тренингов | В течение года | Заведующая, педагог-психолог | Проведены психологические тренинги, составлен перечень. Повышение мотивационной готовности педагогов к инновацииям |
| 4.8 | Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО | В течение 2014-2015 годов | Заведующая Старший воспитатель | Прохождение педагогами дистанционных курсов по освоении. ФГОС ДО. Сертификаты |

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Учет методических рекомендаций при осуществлении финансово-экономической деятельности | В течение года | Заведующая | Финансово-экономическая деятельность осуществляется с учётом методических рекомендаций |
| 5.2 | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Декабрь 2013 год Декабрь 2014 год | Заведующая Главный бухгалтер | Определён объём расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. |
| 5.3 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | В течение года | Заведующая | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников учреждения |
| 5.4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | В течение года. По мере необходимости. | Заведующая | Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками. |
| 5.5 | Подготовка и корректировка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | Январь-март, декабрь 2014 г. Далее 1 раз в квартал и ежегодно | Заведующая | Отчёт по исполнению муниципального задания ДОУ |

6. Информационное обеспечение введения ФГОС

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Март 2014 год | Старший воспитатель | Информация размещена и обновляется |
| 6.2 | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | 2014-2015 года | Заведующая Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Создан и реализован комплекс мероприятий по информированию родителей |
| 6.3 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Май-сентябрь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Публичный отчёт на сайте ДОУ |
| 6.4 | Обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 годов | Заведующая | Проведены информационно-методические совещания, составлен перечень |

7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат/ контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Декабрь 2014 год | Заведующая Старший воспитатель | Выявлены несоответствия и составлен план их устранения |
| 7.2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2014 год | Старший воспитатель | Выявлены несоответствия и составлен план их устранения |
| 7.3 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Постоянно | Заведующая Старший воспитатель | Приведено в соответствие |
| 7.4 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Постоянно | Заведующая | Приведено в соответствие |
| 7.5 | Мониторинг ИКТ – оснащённости образовательного процесса в ДОУ | Декабрь 2015 год | Заведующая | Анализ результатов мониторинга |
| 7.6 | Апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды | В течение 2014-2015 годов | Заведующая Старший воспитатель | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |

Исполнитель: старший воспитатель Татьяна Леонидовна Кисса , тел.24-20-82