**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности

во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»

(название проекта)

**за I полугодие 2020/ 2021 учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 112»

Руководитель: заведующий МДОУ «Детский сад № 112» Парамонова М.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Привлечение педагогов к организации и участию в спортивно – досуговых, массовых мероприятиях дошкольного учреждения и города | **Региональный вебинар** «Формирование у воспитанников на занятиях физкультурой мотивации к использованию навыков здорового образа жизни», проводимом ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  **VII Федеральный научно-общественный конкурс** «Восемь жемчужин дошкольного образования – 2020»  **Семинар-практикум** «Создание электронных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта на образовательных платформах»  **Представление Проекта «Развитие семейного досуга в рамках взаимодействия ДОО и семей воспитанников через организацию физкультурных мероприятий»** - публикация статьи во Всероссийском журнале «Инструктор по физической культуре» | Профессиональная компетентность педагогов в вопросах физического воспитания дошкольников  Методические рекомендации из опыта работы по взаимодействию с родителями воспитанников  Профессионализация специалистов сферы дошкольного образования, выявление и распространение опыта общественных и организационно-методических усилий по содействию развития образовательных, научно-общественных, научно-методических, медицинских, благотворительных организаций, фондов, ассоциаций  Обучение педагогов созданию информационно-образовательных ресурсов для родителей по пропаганде здорового образа жизни и развития семейного спорта  Представление опыта работы по взаимодействию с родителями воспитанников | Представлены рекомендации для педагогов по организации физического воспитания дошкольников.  МДОУ «Детский сад № 112» является дипломантом конкурса  Организована взаимосвязь родителей и детского сада через сеть Instagram  Ведутся прямые эфиры мероприятий.  Публикация статьи в журнале «Инструктор по физической культуре» №6/2020 |  |
| 2 | Приобщение родителей к физическому воспитанию детей через развитие семейного спорта | **Конкурс видеороликов** «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»  **Физкультурный праздник** «День Здоровья»    **Новогодний турнир** волейбольных команд родителей и преподавателей в рамках спартакиады АШСК в 2020-21 учебном году  **Новогодний турнир** команд родителей и преподавателей по мини-футболу в рамках спартакиады АШСК в 2020-21 учебном году  **Фестиваль для дошкольников «Легкая атлетика»** в рамках спартакиады АШСК в 2020-21 учебном году | Привлечь внимание родителей к организации совместной спортивно-досуговой деятельности через видеоролики семейного досуга  Популяризация здорового образа жизни, объединение спортивных и творческих усилий детей в достижении отличных результатов совместной деятельности  Массовое привлечение воспитанников и их родителей к систематическим занятиям физкультуры и спортом  Массовое привлечение воспитанников и их родителей к систематическим занятиям физкультуры и спортом  Массовое привлечение воспитанников и их родителей к систематическим занятиям физкультуры и спортом | Разработано положение конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»  Состоялся конкурс видеороликов по номинациям:   * Тропинкой здоровья * Папа (мама) может * Наш активный выходной * В детях наше будущее   Организована трансляция праздника в прямом эфире в сети Instagram для родителей каждой группы.  Выставлен фотоотчет на страничке заведующего в социальной сети Вконтакте  Создана команда педагогов и родителей воспитанников, проводятся совместные тренировки  Создана команда педагогов и родителей воспитанников, проводятся совместные тренировки  Создана команда воспитанников |  |
| 3 | Разработка методического сопровождения, обеспечивающего организацию спортивно - досуговой деятельности для развития и популяризации семейного спорта | **Нормативно-правовая база муниципального инновационного проекта** | На заседании координационного совета добавлены изменения и дополнения в соглашении о сотрудничестве и совместной деятельности между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» | Заключена единая форма соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между МУ СШ №13 и учреждениями – участниками МИП «Современный детский сад – островок счастливого детства» |  |